## me das un checklist para la mig
Fase | Tarea Principal | Subtarea Específica
I. Evaluación y Planificación (Pre-Migración) | A. Evaluación del Sistema Actual | 1. Documentar Hardware (CPU, módulos E/S, redes, HMI/SCADA).
2. Respaldar Programa y Parámetros (programa de PLC, firmware, configuraciones de red).
3. Revisar Log de Sistema y Diagnósticos (identificar fallos recurrentes).
4. Analizar el Código (identificar funciones especiales o instrucciones sin equivalente en el nuevo PLC).
| B. Definición del Nuevo Sistema | 5. Definir Objetivos de la Migración (ej. reducción de obsolescencia, mejora de rendimiento).
6. Seleccionar el Nuevo PLC y Plataforma (verificar compatibilidad con E/S existentes si se usan adaptadores).
7. Mapear Hardware y Cableado (definir cómo se conectarán las E/S de campo al nuevo sistema).
8. Evaluar Riesgos y Crear Plan de Contingencia (incluir plan de rollback al sistema antiguo).
| C. Plan de Proyecto | 9. Establecer Cronograma Detallado y Hitos (definir tiempo de inactividad, fases de prueba).
10. Asignar Recursos y Presupuesto.
11. Informar a los Stakeholders y Personal (gestión del cambio).
II. Desarrollo y Preparación (Off-line) | A. Conversión de Software | 12. Convertir el Código de PLC (usar herramientas automáticas y convertir manualmente el código no compatible).
13. Modificar y Adaptar Programas HMI/SCADA/DCS (ajustar etiquetas, direcciones y comunicaciones).
14. Desarrollar Nuevos Módulos o Funcionalidades (aprovechar nuevas características del PLC).
| B. Configuración de Hardware | 15. Configurar Redes de Comunicación (Ethernet, Profinet, etc.).
16. Preparar los Racks, Módulos y Cableado (usar sistemas de conversión de cableado si es posible).
| C. Pruebas Off-line | 17. Realizar Pruebas de Simulación (Hardware in the Loop o simulación de código).
18. Validar la Lógica de Control (secuencias, enclavamientos, PID).
III. Implementación (Cutover) | A. Instalación Física | 19. Desconectar y Retirar el PLC Antiguo.
20. Instalar el Nuevo Hardware (CPU, fuentes, adaptadores/módulos E/S).
21. Realizar la Conexión Final del Cableado de E/S.
| B. Carga de Software | 22. Cargar el Programa Convertido en el Nuevo PLC.
23. Cargar la Configuración de HMI/SCADA.
IV. Puesta en Marcha y Validación | A. Pruebas Funcionales | 24. Verificar E/S Digitales (activación manual de entradas y salidas).
25. Calibrar y Verificar E/S Analógicas.
26. Probar Modos de Operación (Manual, Automático, Parada de Emergencia).
27. Verificar Comunicaciones con HMI, Drives, y otros Sistemas.
| B. Documentación y Cierre | 28. Validar la Producción (funcionamiento estable y correcto).
29. Actualizar Documentación (esquemas eléctricos, diagramas de flujo, programa, historial de mantenimiento).
30. Capacitar al Personal Operativo y de Mantenimiento.
31. Cerrar el Proyecto y Recopilar Lecciones Aprendidas.